## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	21

	Membres de l'équipe	3
	Harold
	Thomas
	Max

	Toute l’équipe

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation	Toute l’équipe	A faire	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Créer la base de données	Toute l’équipe	Terminé
	Installer et configurer l’environnement de développement	Toute l’équipe	Terminé
	Création du projet avec Spring Boot	Toute l’équipe	Terminé
	Configuration Git/GitHub	Max	Terminé

1	Layout prinicpal			9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BO + classe sécu	Thomas	Terminé	3
	CSS general / card / formulaire	Max	En cours	3
	Layout premier	Harold	En cours	3
	Connexion	Toute l’équipe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Connexion/Deco	Max		4
	Navigation	Thomas		14
	Harold	Harold		7

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			52	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			630	567	504	441	378	315	252	189	126	63	0

## Pilotage
Avancement de l'itération